## 전체
마로티켓 프로젝트
[7 empty] | 공통작업 |  |  |  |  | 최종현 |  |  | 한상현 |  |  | 김수빈 |  |  | 유정원 |  |  | 김진선
| 분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 1월 | [15 empty] | 2월
[6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week
[6 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Project |  |  |  |  | We | Th | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
| 기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 |  | 1week 16 We: 회의록1; 1week 17 Th: 회의록2; 1week 18 We: 회의록3; 1week 19 Th: 회의록4; 1week 20 Fr: 회의록5; 3week 30 Mo: 회의록6; 4week 10 Fr: 회의록7; 6week 23 Th: 회의록8
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 16 We to 1week 17 Th
개체관계도, 논리적/물리적 모델링, 테이블 명세서 | bar: 1week 17 Th; 1week 19 Th
UseCaseDiagram | bar: 1week 18 We to 1week 19 Th
사이트맵,layout | bar: 1week 18 We
스토리 보드 | bar: 1week 18 We to 1week 19 Th
체크리스트 | bar: 1week 20 Fr; 5week 18 Sa to 6week 23 Th
클래스 네이밍 | bar: 1week 17 Th
구조 명세서 | bar: 1week 17 Th; 1week 20 Fr
일정관리 | bar: 1week 20 Fr
테이블 생성, 이미지자료 수집 | bar: 1week 20 Fr
개발 환경 구축 | bar: 1week 20 Fr
패키지 구조 구축 | bar: 1week 20 Fr
| 구현 | 일반사용자 | 메인페이지 | 메인페이지(상연정보 갤러리형 8개) | bar: 5week 19 Su
로고/상단메뉴(연극정보/빠른예매/고객센터) | bar: 2week 25 We
메인메뉴(연극정보/빠른예매/고객센터) | bar: 2week 25 We
하단메뉴(회사소개/이용약관/개인정보취급방침) | bar: 2week 25 We; 6week 21 Tu
|  |  | 연극 정보 | 현재 상연작 | bar: 2week 23 Mo to 2week 25 We; 4week 7 Tu; 5week 16 Th to 5week 17 Fr
상연 예정작 | bar: 2week 25 We to 2week 26 Th; 4week 7 Tu; 5week 17 Fr
지난 상연작 | bar: 2week 26 Th to 2week 27 Fr; 4week 7 Tu; 5week 17 Fr
|  |  | 연극 상세 정보 | 연극 간단 정보 구현(포스터/정보) | bar: 3week 2 Th
연극 예매 가능 여부 구현(날짜 선택/회차 선택/예매 가능 좌석수) | bar: 3week 5 Su to 4week 8 We
예매하기 버튼 | bar: 4week 8 We
연극 상세 정보(상세정보/장소정보/예매취소안내) | bar: 3week 3 Fr to 3week 4 Sa
|  |  | 예매 | 예매/관람 연령 주의 안내 팝업 구현 | bar: 4week 8 We; 5week 13 Mo
좌석 선택 구현(좌석상태3종-내가선택,선택불가,이선좌) | bar: 4week 9 Th to 5week 13 Mo
내가 선택한 좌석 정보 출력 | bar: 4week 12 Su to 5week 13 Mo
다음 단계 버튼 구현 | bar: 5week 13 Mo
4매 매수 제한 안내 alart 구현 | bar: 5week 13 Mo
개인정보 제3자 정보제공 동의 체크 | bar: 5week 14 Tu
내가 선택한 좌석 정보 출력 | bar: 5week 14 Tu to 5week 15 We
결제 버튼 구현 | bar: 5week 15 We
결제 성공 / 결제 정보 안내 | bar: 5week 16 Th
예매 확인/취소 버튼(마이페이지>예매정보로 가기 버튼) | bar: 5week 16 Th
|  |  | FAQ 목록 | FAQ 글 목록 | bar: 3week 3 Fr
|  |  | FAQ 상세 정보 | FAQ 글 상세 | bar: 3week 3 Fr; 4week 11 Sa
목록보기 버튼 | bar: 3week 3 Fr
|  |  | 기타문의 | 극단별 이메일 목록 | bar: 5week 13 Mo
|  |  | 회사 소개 | 회사 소개 | bar: 2week 25 We
|  |  | 이용약관 | 이용약관 | bar: 2week 26 Th to 2week 27 Fr
|  |  | 개인정보취급방침 | 개인정보취급방침 | bar: 2week 25 We
|  |  | 로그인 | 일반 사용자 로그인 | bar: 3week 30 Mo to 3week 1 We
일반 사용자 로그아웃
아이디 찾기 | bar: 2week 26 Th
비밀번호 찾기 | bar: 2week 27 Fr to 2week 29 Su
|  |  | 마이페이지 | 내 정보 | bar: 3week 1 We to 3week 3 Fr
내 정보 수정 | bar: 4week 6 Mo to 4week 7 Tu
회원 탈퇴 | bar: 4week 7 Tu to 4week 9 Th
예매 목록 | bar: 4week 9 Th
예매 취소하기 | bar: 4week 9 Th to 4week 10 Fr
예매 취소 목록 | bar: 5week 13 Mo to 5week 14 Tu
나의 관람 공연 | bar: 5week 14 Tu to 5week 15 We
나의 맞춤 설정 | bar: 5week 15 We to 5week 16 Th
|  |  | 회원 가입 | 일반 회원가입 | bar: 2week 25 We
약관 동의 | bar: 2week 25 We
회원 정보 입력 | bar: 2week 26 Th to 2week 27 Fr; 3week 30 Mo
회원 가입 완료 | bar: 3week 31 Tu
극단 회원가입 | bar: 2week 25 We
약관 동의 | bar: 2week 25 We
극단 정보 입력 | bar: 2week 26 Th to 2week 27 Fr; 3week 30 Mo
회원 가입 완료 | bar: 3week 31 Tu
|  | 극단사용자 | 연극 등록 | 메인페이지 | bar: 3week 30 Mo to 3week 31 Tu
로고/로그아웃 | bar: 2week 25 We
메인메뉴(연극등록/극단 마이페이지/고객센터) | bar: 2week 25 We
하단메뉴(회사소개/이용약관/개인정보취급방침) | bar: 2week 25 We; 6week 22 We
약관동의 | bar: 3week 30 Mo; 5week 16 Th
연극정보 | bar: 3week 30 Mo to 3week 3 Fr; 4week 6 Mo to 4week 7 Tu; 4week 10 Fr; 5week 14 Tu to 5week 16 Th
임시등록 | bar: 3week 31 Tu to 3week 1 We; 5week 17 Fr
메인화면으로/등록한 연극으로 버튼 | bar: 3week 2 Th to 3week 3 Fr; 5week 17 Fr
|  |  | 로그인 | 극단 사용자 로그인 | bar: 3week 30 Mo to 3week 1 We
극단 사용자 로그아웃 | bar: 3week 30 Mo to 3week 1 We
아이디 찾기 | bar: 2week 27 Fr to 2week 29 Su
비밀번호 찾기 | bar: 2week 27 Fr to 2week 29 Su
|  |  | 극단 마이페이지 | 등록한 연극 리스트 | bar: 5week 14 Tu to 5week 15 We; 6week 20 Mo
등록한 연극 상세보기 | bar: 5week 16 Th to 5week 17 Fr; 6week 20 Mo
등록한 연극 수정 | bar: 5week 18 Sa to 6week 20 Mo
연극 수정 임시 등록 | bar: 5week 19 Su
정산 내역 리스트 | bar: 4week 10 Fr
극단 정보 관리 | bar: 4week 6 Mo to 4week 7 Tu
극단 정보 수정 | bar: 4week 8 We to 4week 10 Fr
|  |  | 공지사항 목록 | 공지사항 글 목록 | bar: 3week 31 Tu
|  |  | 공지사항 상세 정보 | 공지사항 글 상세 | bar: 3week 1 We; 4week 11 Sa
목록보기 버튼 | bar: 3week 1 We
|  |  | FAQ 목록 | FAQ 글 목록 | bar: 3week 2 Th
|  |  | FAQ 상세 정보 | FAQ 글 상세 | bar: 3week 2 Th; 4week 11 Sa
목록보기 버튼 | bar: 3week 2 Th
|  |  | 회사 소개 | 회사 소개 | bar: 2week 25 We; 6week 21 Tu
|  |  | 이용약관 | 이용약관 | bar: 2week 26 Th to 2week 27 Fr
|  |  | 개인정보취급방침 | 개인정보취급방침 | bar: 2week 25 We; 5week 17 Fr
|  |  | 관리자 메인페이지 | 관리자 메인페이지
|  |  | 로그인 | 관리자 로그인 | bar: 3week 1 We
관리자 로그아웃 | bar: 3week 1 We
|  |  | 가맹관리 | 연극 등록 목록 | bar: 5week 16 Th to 5week 17 Fr
연극 상세보기 | bar: 5week 13 Mo to 5week 14 Tu
연극 등록 승인/거절 | bar: 5week 13 Mo; 5week 17 Fr
연극 수정 목록 | bar: 5week 13 Mo to 5week 14 Tu
연극 수정 승인/거절 | bar: 5week 14 Tu to 5week 15 We
정산 목록 | bar: 4week 6 Mo to 4week 7 Tu
정산 하기 버튼 | bar: 4week 7 Tu to 4week 9 Th; 5week 13 Mo to 5week 14 Tu
정산 상세보기 | bar: 4week 8 We to 4week 9 Th
로고/로그아웃 | bar: 2week 25 We
메인메뉴(가맹관리/회원관리/공연관리/게시판관리) | bar: 2week 25 We to 2week 26 Th
|  |  | 회원관리 | 일반 회원 목록 | bar: 4week 9 Th
극단 목록 | bar: 4week 9 Th to 4week 10 Fr
극단 회원 승인 | bar: 4week 9 Th to 4week 10 Fr
|  |  | 공연관리 | 현재 상연작 목록 | bar: 4week 7 Tu to 4week 8 We
상연 예정작 목록 | bar: 4week 8 We
지난 상연작 목록 | bar: 4week 8 We
|  |  | 게시판관리 | 공지사항 목록 | bar: 2week 26 Th
공지사항 등록 | bar: 2week 26 Th
공지사항 수정 | bar: 2week 26 Th
공지사항 삭제 | bar: 2week 27 Fr
공지사항 글 상세 | bar: 2week 27 Fr
공지사항 페이징처리 | bar: 5week 17 Fr
극단 FAQ 목록 | bar: 3week 30 Mo
극단 FAQ 등록 | bar: 3week 30 Mo
극단 FAQ 수정 | bar: 3week 31 Tu
극단 FAQ 삭제 | bar: 3week 31 Tu
극단 FAQ 글 상세 | bar: 3week 31 Tu
극단 FAQ 페이징처리 | bar: 4week 6 Mo to 4week 7 Tu
일반 회원 FAQ 목록 | bar: 3week 1 We
일반 회원 FAQ 등록 | bar: 3week 1 We
일반 회원 FAQ 수정 | bar: 3week 1 We to 3week 2 Th
일반 회원 FAQ 삭제 | bar: 3week 3 Fr
일반 회원 FAQ 글 상세 | bar: 3week 3 Fr
일반 회원 FAQ 페이징처리 | bar: 4week 6 Mo to 4week 7 Tu
` | bar: 6week 20 Mo to 6week 23 Th
통합 및 테스트
시범운영
-

## ppt용 (hidden)
마로티켓 프로젝트
[7 empty] | 공통작업 |  |  |  |  | 최종현 |  |  | 한상현 |  |  | 김수빈 |  |  | 유정원 |  |  | 김진선
| 분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 회의록1 | 회의록2 | 회의록3 | 회의록4 | 회의록5 | 1월 | [10 empty] | 2월
[6 empty] | 회의록1: 1week |  | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week
[6 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Project |  |  |  |  | We | Th | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
| 기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 |  | 3week 30 Mo: 회의록6; 4week 10 Fr: 회의록7; 6week 23 Th: 회의록8
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 16 We to 1week 17 Th
개체관계도, 논리적/물리적 모델링, 테이블 명세서 | bar: 1week 17 Th; 1week 19 Th
UseCaseDiagram | bar: 1week 18 We to 1week 19 Th
사이트맵,layout | bar: 1week 18 We
스토리 보드 | bar: 1week 18 We to 1week 19 Th
체크리스트 | bar: 1week 20 Fr; 5week 18 Sa to 6week 23 Th
클래스 네이밍 | bar: 1week 17 Th
구조 명세서 | bar: 1week 17 Th; 1week 20 Fr
일정관리 | bar: 1week 20 Fr
테이블 생성, 이미지자료 수집 | bar: 1week 20 Fr
개발 환경 구축 | bar: 1week 20 Fr
패키지 구조 구축 | bar: 1week 20 Fr
| 구현 | 일반사용자 | 메인페이지 | 메인페이지(상연정보 갤러리형 8개) | bar: 5week 19 Su
로고/상단메뉴(연극정보/빠른예매/고객센터) | bar: 2week 25 We
메인메뉴(연극정보/빠른예매/고객센터) | bar: 2week 25 We
하단메뉴(회사소개/이용약관/개인정보취급방침) | bar: 2week 25 We; 6week 21 Tu
|  |  | 연극 정보 | 현재 상연작 | bar: 2week 23 Mo to 2week 25 We; 4week 7 Tu; 5week 16 Th to 5week 17 Fr
상연 예정작 | bar: 2week 25 We to 2week 26 Th; 4week 7 Tu; 5week 17 Fr
지난 상연작 | bar: 2week 26 Th to 2week 27 Fr; 4week 7 Tu; 5week 17 Fr
|  |  | 연극 상세 정보 | 연극 간단 정보 구현(포스터/정보) | bar: 3week 2 Th
연극 예매 가능 여부 구현(날짜 선택/회차 선택/예매 가능 좌석수) | bar: 3week 5 Su to 4week 8 We
예매하기 버튼 | bar: 4week 8 We
연극 상세 정보(상세정보/장소정보/예매취소안내) | bar: 3week 3 Fr to 3week 4 Sa
|  |  | 예매 | 예매/관람 연령 주의 안내 팝업 구현 | bar: 4week 8 We; 5week 13 Mo
좌석 선택 구현(좌석상태3종-내가선택,선택불가,이선좌) | bar: 4week 9 Th to 5week 13 Mo
내가 선택한 좌석 정보 출력 | bar: 4week 12 Su to 5week 13 Mo
다음 단계 버튼 구현 | bar: 5week 13 Mo
4매 매수 제한 안내 alart 구현 | bar: 5week 13 Mo
개인정보 제3자 정보제공 동의 체크 | bar: 5week 14 Tu
내가 선택한 좌석 정보 출력 | bar: 5week 14 Tu to 5week 15 We
결제 버튼 구현 | bar: 5week 15 We
결제 성공 / 결제 정보 안내 | bar: 5week 16 Th
예매 확인/취소 버튼(마이페이지>예매정보로 가기 버튼) | bar: 5week 16 Th
|  |  | FAQ 목록 | FAQ 글 목록 | bar: 3week 3 Fr
|  |  | FAQ 상세 정보 | FAQ 글 상세 | bar: 3week 3 Fr; 4week 11 Sa
목록보기 버튼 | bar: 3week 3 Fr
|  |  | 기타문의 | 극단별 이메일 목록 | bar: 5week 13 Mo
|  |  | 회사 소개 | 회사 소개 | bar: 2week 25 We
|  |  | 이용약관 | 이용약관 | bar: 2week 26 Th to 2week 27 Fr
|  |  | 개인정보취급방침 | 개인정보취급방침 | bar: 2week 25 We to 2week 26 Th
|  |  | 로그인 | 일반 사용자 로그인 | bar: 3week 30 Mo to 3week 1 We
일반 사용자 로그아웃
아이디 찾기 | bar: 2week 26 Th
비밀번호 찾기 | bar: 2week 27 Fr to 2week 29 Su
|  |  | 마이페이지 | 내 정보 | bar: 3week 1 We to 3week 3 Fr
내 정보 수정 | bar: 4week 6 Mo to 4week 7 Tu
회원 탈퇴 | bar: 4week 7 Tu to 4week 9 Th
예매 목록 | bar: 4week 9 Th
예매 취소하기 | bar: 4week 9 Th to 4week 10 Fr
예매 취소 목록 | bar: 5week 13 Mo to 5week 14 Tu
나의 관람 공연 | bar: 5week 14 Tu to 5week 15 We
나의 맞춤 설정 | bar: 5week 15 We to 5week 16 Th
|  |  | 회원 가입 | 일반 회원가입 | bar: 2week 25 We
약관 동의 | bar: 2week 25 We
회원 정보 입력 | bar: 2week 26 Th to 2week 27 Fr; 3week 30 Mo
회원 가입 완료 | bar: 3week 31 Tu
극단 회원가입 | bar: 2week 25 We
약관 동의 | bar: 2week 25 We
극단 정보 입력 | bar: 2week 26 Th to 2week 27 Fr; 3week 30 Mo
회원 가입 완료 | bar: 3week 31 Tu
|  | 극단사용자 | 연극 등록 | 메인페이지 | bar: 3week 30 Mo to 3week 31 Tu; 6week 20 Mo
로고/로그아웃 | bar: 2week 25 We
메인메뉴(연극등록/극단 마이페이지/고객센터) | bar: 2week 25 We
하단메뉴(회사소개/이용약관/개인정보취급방침) | bar: 2week 25 We; 6week 22 We
약관동의 | bar: 3week 30 Mo; 5week 16 Th
연극정보 | bar: 3week 30 Mo to 3week 3 Fr; 4week 6 Mo to 4week 7 Tu; 4week 10 Fr; 5week 14 Tu to 5week 16 Th
임시등록 | bar: 3week 31 Tu to 3week 1 We; 5week 17 Fr
메인화면으로/등록한 연극으로 버튼 | bar: 3week 2 Th to 3week 3 Fr; 5week 17 Fr
|  |  | 로그인 | 극단 사용자 로그인 | bar: 3week 30 Mo to 3week 1 We
극단 사용자 로그아웃 | bar: 3week 30 Mo to 3week 1 We
아이디 찾기 | bar: 2week 27 Fr to 2week 29 Su
비밀번호 찾기 | bar: 2week 27 Fr to 2week 29 Su
|  |  | 극단 마이페이지 | 등록한 연극 리스트 | bar: 5week 14 Tu to 5week 16 Th; 6week 20 Mo
등록한 연극 상세보기 | bar: 5week 15 We to 5week 17 Fr; 6week 20 Mo
등록한 연극 수정 | bar: 5week 17 Fr to 6week 20 Mo
연극 수정 임시 등록 | bar: 5week 19 Su
정산 내역 리스트 | bar: 4week 10 Fr
극단 정보 관리 | bar: 4week 6 Mo to 4week 8 We
극단 정보 수정 | bar: 4week 8 We to 4week 10 Fr
|  |  | 공지사항 목록 | 공지사항 글 목록 | bar: 3week 31 Tu
|  |  | 공지사항 상세 정보 | 공지사항 글 상세 | bar: 3week 1 We; 4week 11 Sa
목록보기 버튼 | bar: 3week 1 We
|  |  | FAQ 목록 | FAQ 글 목록 | bar: 3week 2 Th
|  |  | FAQ 상세 정보 | FAQ 글 상세 | bar: 3week 2 Th; 4week 11 Sa
목록보기 버튼 | bar: 3week 2 Th
|  |  | 회사 소개 | 회사 소개 | bar: 2week 25 We; 6week 21 Tu
|  |  | 이용약관 | 이용약관 | bar: 2week 26 Th to 2week 27 Fr
|  |  | 개인정보취급방침 | 개인정보취급방침 | bar: 2week 25 We to 2week 26 Th
|  | 관리자 | 관리자 메인페이지 | 관리자 메인페이지 | bar: 5week 17 Fr
|  |  | 로그인 | 관리자 로그인 | bar: 3week 1 We
관리자 로그아웃 | bar: 3week 1 We
|  |  | 가맹관리 | 연극 등록 목록 | bar: 5week 16 Th to 5week 17 Fr
연극 상세보기 | bar: 5week 13 Mo to 5week 14 Tu
연극 등록 승인/거절 | bar: 5week 13 Mo; 5week 17 Fr
연극 수정 목록 | bar: 5week 13 Mo to 5week 14 Tu
연극 수정 승인/거절 | bar: 5week 14 Tu to 5week 15 We
정산 목록 | bar: 4week 6 Mo to 4week 7 Tu
정산 하기 버튼 | bar: 4week 7 Tu to 4week 9 Th; 5week 13 Mo to 5week 14 Tu
정산 상세보기 | bar: 4week 8 We to 4week 9 Th
로고/로그아웃 | bar: 2week 25 We
메인메뉴(가맹관리/회원관리/공연관리/게시판관리) | bar: 2week 25 We to 2week 26 Th
|  |  | 회원관리 | 일반 회원 목록 | bar: 4week 9 Th
극단 목록 | bar: 4week 9 Th to 4week 10 Fr
극단 회원 승인 | bar: 4week 9 Th to 4week 10 Fr
|  |  | 공연관리 | 현재 상연작 목록 | bar: 4week 7 Tu to 4week 8 We
상연 예정작 목록 | bar: 4week 8 We
지난 상연작 목록 | bar: 4week 8 We
|  |  | 게시판관리 | 공지사항 목록 | bar: 2week 26 Th
공지사항 등록 | bar: 2week 26 Th
공지사항 수정 | bar: 2week 26 Th
공지사항 삭제 | bar: 2week 27 Fr
공지사항 글 상세 | bar: 2week 27 Fr
공지사항 페이징처리 | bar: 5week 17 Fr
극단 FAQ 목록 | bar: 3week 30 Mo
극단 FAQ 등록 | bar: 3week 30 Mo
극단 FAQ 수정 | bar: 3week 31 Tu
극단 FAQ 삭제 | bar: 3week 31 Tu
극단 FAQ 글 상세 | bar: 3week 31 Tu
극단 FAQ 페이징처리 | bar: 4week 6 Mo to 4week 7 Tu
일반 회원 FAQ 목록 | bar: 3week 1 We
일반 회원 FAQ 등록 | bar: 3week 1 We
일반 회원 FAQ 수정 | bar: 3week 1 We to 3week 2 Th
일반 회원 FAQ 삭제 | bar: 3week 3 Fr
일반 회원 FAQ 글 상세 | bar: 3week 3 Fr
일반 회원 FAQ 페이징처리
` | bar: 6week 20 Mo to 6week 23 Th
통합 및 테스트 | bar: 6week 20 Mo to 6week 23 Th
시범운영

## 최종현
마로티켓 프로젝트
[7 empty] | 공통작업 |  |  |  |  | 최종현 |  |  | 한상현 |  |  | 김수빈 |  |  | 유정원 |  |  | 김진선
| 분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 1월 | [15 empty] | 2월
[6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week
[6 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Project |  |  |  |  | We | Th | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
| 기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 |  | 1week 16 We: 회의록1; 1week 17 Th: 회의록2; 1week 18 We: 회의록3; 1week 19 Th: 회의록4; 1week 20 Fr: 회의록5; 3week 30 Mo: 회의록6; 4week 10 Fr: 회의록7; 6week 23 Th: 회의록8
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 16 We to 1week 17 Th
개체관계도, 논리적/물리적 모델링, 테이블 명세서 | bar: 1week 17 Th; 1week 19 Th
UseCaseDiagram | bar: 1week 18 We to 1week 19 Th
사이트맵,layout | bar: 1week 18 We
스토리 보드 | bar: 1week 18 We to 1week 19 Th
체크리스트 | bar: 1week 20 Fr; 5week 18 Sa to 6week 23 Th
클래스 네이밍 | bar: 1week 17 Th
구조 명세서 | bar: 1week 17 Th; 1week 20 Fr
일정관리 | bar: 1week 20 Fr
테이블 생성, 이미지자료 수집 | bar: 1week 20 Fr
개발 환경 구축 | bar: 1week 20 Fr
패키지 구조 구축 | bar: 1week 20 Fr
| 구현 | 일반사용자 | 메인페이지 | 메인페이지(상연정보 갤러리형 8개)
로고/상단메뉴(연극정보/빠른예매/고객센터)
메인메뉴(연극정보/빠른예매/고객센터)
하단메뉴(회사소개/이용약관/개인정보취급방침)
|  |  | 연극 정보 | 현재 상연작 | bar: 2week 23 Mo to 2week 25 We; 4week 7 Tu; 5week 16 Th to 5week 17 Fr
상연 예정작 | bar: 2week 25 We to 2week 26 Th; 4week 7 Tu; 5week 17 Fr
지난 상연작 | bar: 2week 26 Th to 2week 27 Fr; 4week 7 Tu; 5week 17 Fr
|  |  | 연극 상세 정보 | 연극 간단 정보 구현(포스터/정보)
연극 예매 가능 여부 구현(날짜 선택/회차 선택/예매 가능 좌석수)
예매하기 버튼
연극 상세 정보(상세정보/장소정보/예매취소안내)
|  |  | 예매 | 예매/관람 연령 주의 안내 팝업 구현
좌석 선택 구현(좌석상태3종-내가선택,선택불가,이선좌)
내가 선택한 좌석 정보 출력
다음 단계 버튼 구현
4매 매수 제한 안내 alart 구현
결제 방식 선택(카드/무통장)->무통장 삭제
개인정보 제3자 정보제공 동의 체크
내가 선택한 좌석 정보 출력
결제 버튼 구현
결제 방식 / 약관 동의 미선택 시 alart 구현
결제 성공 / 결제 정보 안내
예매 확인/취소 버튼(마이페이지>예매정보로 가기 버튼)
|  |  | FAQ 목록 | FAQ 글 목록
|  |  | FAQ 상세 정보 | FAQ 글 상세
목록보기 버튼
|  |  | 기타문의 | 극단별 이메일 목록
|  |  | 회사 소개 | 회사 소개
|  |  | 이용약관 | 이용약관
|  |  | 개인정보취급방침 | 개인정보취급방침
|  |  | 로그인 | 일반 사용자 로그인
극단 로그인
아이디 찾기
비밀번호 찾기
|  |  | 일반 회원 아이디 찾기 | 일반 회원 아이디 찾기
|  |  | 극단 회원 아이디 찾기 | 극단 회원 아이디 찾기
|  |  | 비밀번호 찾기 | 비밀번호 찾기
|  |  | 마이페이지 | 내 정보
내 정보 수정
회원 탈퇴
예매 목록
예매 취소하기
예매 취소 목록
나의 관람 공연
나의 맞춤 설정
|  |  | 회원 가입 | 일반 회원가입
약관 동의
회원 정보 입력
회원 가입 완료
극단 회원가입
약관 동의
극단 정보 입력
회원 가입 완료
|  | 극단사용자 | 메인페이지 | 메인페이지
로고/로그아웃
메인메뉴(연극등록/극단 마이페이지/고객센터)
하단메뉴(회사소개/이용약관/개인정보취급방침)
|  |  | 연극 등록 | 약관동의 | bar: 3week 30 Mo; 5week 16 Th
연극정보 | bar: 3week 30 Mo to 3week 3 Fr; 4week 6 Mo to 4week 7 Tu; 4week 10 Fr; 5week 14 Tu to 5week 16 Th
임시등록 | bar: 3week 31 Tu to 3week 1 We; 5week 17 Fr
메인화면으로/등록한 연극으로 버튼 | bar: 3week 2 Th to 3week 3 Fr; 5week 17 Fr
|  |  | 극단 마이페이지 | 등록한 연극 리스트
등록한 연극 상세보기
등록한 연극 수정
연극 수정 임시 등록
정산 내역 리스트 | bar: 4week 10 Fr
극단 정보 관리
극단 정보 수정
|  |  | 공지사항 목록 | 공지사항 글 목록
|  |  | 공지사항 상세 정보 | 공지사항 글 상세
목록보기 버튼
|  |  | FAQ 목록 | FAQ 글 목록
|  |  | FAQ 상세 정보 | FAQ 글 상세
목록보기 버튼
|  |  | 회사 소개 | 회사 소개
|  |  | 이용약관 | 이용약관
|  |  | 개인정보취급방침 | 개인정보취급방침
|  |  | 메인페이지(가맹관리) | 관리자 메인페이지
일반 회원 목록
극단 목록
가입 극단 승인/거절
연극 등록 목록
연극 상세보기
연극 등록 승인/거절
연극 수정 목록
연극 수정 승인/거절
정산 목록 | bar: 4week 6 Mo to 4week 7 Tu
정산 하기 버튼 | bar: 4week 7 Tu to 4week 9 Th; 5week 13 Mo to 5week 14 Tu
정산 상세보기 | bar: 4week 8 We to 4week 9 Th
로고/로그아웃
메인메뉴(가맹관리/회원관리/공연관리/게시판관리)
|  |  | 회원관리 | 회원 목록
극단 회원 승인
|  |  | 공연관리 | 현재 상연작 목록
상연 예정작 목록
지난 상연작 목록
|  |  | 게시판관리 | 공지사항 목록
공지사항 등록
공지사항 수정
공지사항 삭제
공지사항 글 상세
공지사항 페이징처리
극단 FAQ 목록
극단 FAQ 등록
극단 FAQ 수정
극단 FAQ 삭제
극단 FAQ 글 상세
극단 FAQ 페이징처리
일반 회원 FAQ 목록
일반 회원 FAQ 등록
일반 회원 FAQ 수정
일반 회원 FAQ 삭제
일반 회원 FAQ 글 상세
일반 회원 FAQ 페이징처리
|  |  | 로그아웃 | 관리자 로그아웃
` | bar: 6week 20 Mo to 6week 23 Th
통합 및 테스트
시범운영
-

## 한상현
마로티켓 프로젝트
[7 empty] | 공통작업 |  |  |  |  | 최종현 |  |  | 한상현 |  |  | 김수빈 |  |  | 유정원 |  |  | 김진선
| 분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 1월 | [15 empty] | 2월
[6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week
[6 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Project |  |  |  |  | We | Th | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
| 기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 |  | 1week 16 We: 회의록1; 1week 17 Th: 회의록2; 1week 18 We: 회의록3; 1week 19 Th: 회의록4; 1week 20 Fr: 회의록5; 3week 30 Mo: 회의록6; 4week 10 Fr: 회의록7; 6week 23 Th: 회의록8
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 16 We to 1week 17 Th
개체관계도, 논리적/물리적 모델링, 테이블 명세서 | bar: 1week 17 Th; 1week 19 Th
UseCaseDiagram | bar: 1week 18 We to 1week 19 Th
사이트맵,layout | bar: 1week 18 We
스토리 보드 | bar: 1week 18 We to 1week 19 Th
체크리스트 | bar: 1week 20 Fr; 5week 18 Sa to 6week 23 Th
클래스 네이밍 | bar: 1week 17 Th
구조 명세서 | bar: 1week 17 Th; 1week 20 Fr
일정관리 | bar: 1week 20 Fr
테이블 생성, 이미지자료 수집 | bar: 1week 20 Fr
개발 환경 구축 | bar: 1week 20 Fr
패키지 구조 구축 | bar: 1week 20 Fr
| 구현 | 일반사용자 | 메인페이지 | 메인페이지(상연정보 갤러리형 8개)
로고/상단메뉴(연극정보/빠른예매/고객센터)
메인메뉴(연극정보/빠른예매/고객센터)
하단메뉴(회사소개/이용약관/개인정보취급방침)
|  |  | 연극 정보 | 현재 상연작
상연 예정작
지난 상연작
|  |  | 연극 상세 정보 | 연극 간단 정보 구현(포스터/정보)
연극 예매 가능 여부 구현(날짜 선택/회차 선택/예매 가능 좌석수)
예매하기 버튼
연극 상세 정보(상세정보/장소정보/예매취소안내)
|  |  | 예매 | 예매/관람 연령 주의 안내 팝업 구현
좌석 선택 구현(좌석상태3종-내가선택,선택불가,이선좌)
내가 선택한 좌석 정보 출력
다음 단계 버튼 구현
4매 매수 제한 안내 alart 구현
결제 방식 선택(카드/무통장)->무통장 삭제
개인정보 제3자 정보제공 동의 체크
내가 선택한 좌석 정보 출력
결제 버튼 구현
결제 방식 / 약관 동의 미선택 시 alart 구현
결제 성공 / 결제 정보 안내
예매 확인/취소 버튼(마이페이지>예매정보로 가기 버튼)
|  |  | FAQ 목록 | FAQ 글 목록
|  |  | FAQ 상세 정보 | FAQ 글 상세
목록보기 버튼
|  |  | 기타문의 | 극단별 이메일 목록
|  |  | 회사 소개 | 회사 소개
|  |  | 이용약관 | 이용약관
|  |  | 개인정보취급방침 | 개인정보취급방침
|  |  | 로그인 | 일반 사용자 로그인
극단 로그인
아이디 찾기
비밀번호 찾기
|  |  | 일반 회원 아이디 찾기 | 일반 회원 아이디 찾기
|  |  | 극단 회원 아이디 찾기 | 극단 회원 아이디 찾기
|  |  | 비밀번호 찾기 | 비밀번호 찾기
|  |  | 마이페이지 | 내 정보
내 정보 수정
회원 탈퇴
예매 목록
예매 취소하기
예매 취소 목록
나의 관람 공연
나의 맞춤 설정
|  |  | 회원 가입 | 일반 회원가입
약관 동의
회원 정보 입력
회원 가입 완료
극단 회원가입
약관 동의
극단 정보 입력
회원 가입 완료
|  | 극단사용자 | 메인페이지 | 메인페이지
로고/로그아웃
메인메뉴(연극등록/극단 마이페이지/고객센터)
하단메뉴(회사소개/이용약관/개인정보취급방침)
|  |  | 연극 등록 | 약관동의
연극정보
임시등록
메인화면으로/등록한 연극으로 버튼
|  |  | 극단 마이페이지 | 등록한 연극 리스트
등록한 연극 상세보기
등록한 연극 수정
연극 수정 임시 등록
정산 내역 리스트
극단 정보 관리
극단 정보 수정
|  |  | 공지사항 목록 | 공지사항 글 목록
|  |  | 공지사항 상세 정보 | 공지사항 글 상세
목록보기 버튼
|  |  | FAQ 목록 | FAQ 글 목록
|  |  | FAQ 상세 정보 | FAQ 글 상세
목록보기 버튼
|  |  | 회사 소개 | 회사 소개
|  |  | 이용약관 | 이용약관
|  |  | 개인정보취급방침 | 개인정보취급방침
|  |  | 관리자 메인페이지 | 관리자 메인페이지 | bar: 5week 16 Th to 5week 17 Fr
|  |  | 가맹관리 | 연극 등록 목록 | bar: 5week 13 Mo to 5week 14 Tu
연극 상세보기 | bar: 5week 17 Fr
연극 등록 승인/거절 | bar: 5week 13 Mo to 5week 14 Tu
연극 수정 목록 | bar: 5week 13 Mo to 5week 14 Tu
연극 수정 승인/거절 | bar: 5week 14 Tu to 5week 15 We
정산 목록
정산 하기 버튼
정산 상세보기
로고/로그아웃
메인메뉴(가맹관리/회원관리/공연관리/게시판관리) | bar: 2week 25 We to 2week 26 Th
|  |  | 회원관리 | 일반 회원 목록 | bar: 4week 9 Th
극단 목록 | bar: 4week 9 Th to 4week 10 Fr
극단 회원 승인 | bar: 4week 9 Th to 4week 10 Fr
|  |  | 공연관리 | 현재 상연작 목록 | bar: 4week 7 Tu to 4week 8 We
상연 예정작 목록 | bar: 4week 8 We
지난 상연작 목록 | bar: 4week 8 We
|  |  | 게시판관리 | 공지사항 목록 | bar: 2week 26 Th
공지사항 등록 | bar: 2week 26 Th
공지사항 수정 | bar: 2week 26 Th
공지사항 삭제 | bar: 2week 27 Fr
공지사항 글 상세 | bar: 2week 27 Fr
공지사항 페이징처리 | bar: 5week 17 Fr
극단 FAQ 목록 | bar: 3week 30 Mo
극단 FAQ 등록 | bar: 3week 30 Mo
극단 FAQ 수정 | bar: 3week 31 Tu
극단 FAQ 삭제 | bar: 3week 31 Tu
극단 FAQ 글 상세 | bar: 3week 31 Tu
극단 FAQ 페이징처리 | bar: 4week 6 Mo to 4week 7 Tu
일반 회원 FAQ 목록 | bar: 3week 1 We
일반 회원 FAQ 등록 | bar: 3week 1 We
일반 회원 FAQ 수정 | bar: 3week 1 We to 3week 2 Th
일반 회원 FAQ 삭제 | bar: 3week 3 Fr
일반 회원 FAQ 글 상세 | bar: 3week 3 Fr
일반 회원 FAQ 페이징처리 | bar: 4week 6 Mo to 4week 7 Tu
|  |  | 로그아웃 | 관리자 로그아웃
` | bar: 6week 20 Mo to 6week 23 Th
통합 및 테스트
시범운영
통합 및 테스트
시범운영
나중에 함

## 유정원
마로티켓 프로젝트
[7 empty] | 공통작업 |  |  |  |  | 최종현 |  |  | 한상현 |  |  | 김수빈 |  |  | 유정원 |  |  | 김진선
| 분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 1월 | [15 empty] | 2월
[6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week
[6 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Project |  |  |  |  | We | Th | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
| 기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 1week 16 We
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 16 We
개체관계도, 논리적/물리적 모델링, 테이블 명세서 | bar: 1week 16 We
UseCaseDiagram | bar: 1week 16 We
사이트맵,layout | bar: 1week 16 We
스토리 보드 | bar: 1week 17 Th to 1week 18 We
체크리스트
클래스 네이밍 | bar: 1week 18 We
일정관리 | bar: 1week 18 We
테이블 생성, 이미지자료 수집
개발 환경 구축
패키지 구조 구축
| 구현 | 일반사용자 | 메인페이지 | 메인페이지(상연정보 갤러리형 8개)
로고/상단메뉴(연극정보/빠른예매/고객센터)
메인메뉴(연극정보/빠른예매/고객센터)
하단메뉴(회사소개/이용약관/개인정보취급방침)
|  |  | 연극 정보 | 현재 상연작
상연 예정작
지난 상연작
|  |  | 연극 상세 정보 | 연극 간단 정보 구현(포스터/정보)
연극 예매 가능 여부 구현(날짜 선택/회차 선택/예매 가능 좌석수)
예매하기 버튼
연극 상세 정보(상세정보/장소정보/예매취소안내)
|  |  | 예매 | 예매/관람 연령 주의 안내 팝업 구현
좌석 선택 구현(좌석상태3종-내가선택,선택불가,이선좌)
내가 선택한 좌석 정보 출력
다음 단계 버튼 구현
4매 매수 제한 안내 alart 구현
결제 방식 선택(카드/무통장)->무통장 삭제
개인정보 제3자 정보제공 동의 체크
내가 선택한 좌석 정보 출력
결제 버튼 구현
결제 방식 / 약관 동의 미선택 시 alart 구현
결제 성공 / 결제 정보 안내
예매 확인/취소 버튼(마이페이지>예매정보로 가기 버튼)
|  |  | FAQ 목록 | FAQ 글 목록
|  |  | FAQ 상세 정보 | FAQ 글 상세
목록보기 버튼
|  |  | 기타문의 | 극단별 이메일 목록
|  |  | 회사 소개 | 회사 소개
|  |  | 이용약관 | 이용약관
|  |  | 개인정보취급방침 | 개인정보취급방침
|  |  | 로그인 | 일반 사용자 로그인
극단 로그인
아이디 찾기
비밀번호 찾기
|  |  | 일반 회원 아이디 찾기 | 일반 회원 아이디 찾기
|  |  | 극단 회원 아이디 찾기 | 극단 회원 아이디 찾기
|  |  | 비밀번호 찾기 | 비밀번호 찾기
|  |  | 마이페이지 | 내 정보 | bar: 3week 1 We to 3week 3 Fr
내 정보 수정 | bar: 4week 6 Mo to 4week 7 Tu
회원 탈퇴 | bar: 4week 7 Tu to 4week 9 Th
예매 목록 | bar: 4week 9 Th
예매 취소하기 | bar: 4week 9 Th to 4week 10 Fr
예매 취소 목록 | bar: 5week 13 Mo to 5week 14 Tu
나의 관람 공연 | bar: 5week 14 Tu to 5week 15 We
나의 맞춤 설정 | bar: 5week 15 We to 5week 16 Th
|  |  | 회원 가입 | 일반 회원가입 | bar: 2week 25 We
약관 동의 | bar: 2week 25 We
회원 정보 입력 | bar: 2week 26 Th to 2week 27 Fr; 3week 30 Mo
회원 가입 완료 | bar: 3week 31 Tu
극단 회원가입 | bar: 2week 25 We
약관 동의 | bar: 2week 25 We
극단 정보 입력 | bar: 2week 26 Th to 2week 27 Fr; 3week 30 Mo
회원 가입 완료 | bar: 3week 31 Tu
|  | 극단사용자 | 메인페이지 | 메인페이지
로고/로그아웃
메인메뉴(연극등록/극단 마이페이지/고객센터)
하단메뉴(회사소개/이용약관/개인정보취급방침)
|  |  | 연극 등록 | 약관동의
연극정보
임시등록
메인화면으로/등록한 연극으로 버튼
|  |  | 극단 마이페이지 | 등록한 연극 리스트
등록한 연극 상세보기
등록한 연극 수정
연극 수정 임시 등록
정산 내역 리스트
극단 정보 관리
극단 정보 수정
|  |  | 공지사항 목록 | 공지사항 글 목록
|  |  | 공지사항 상세 정보 | 공지사항 글 상세
목록보기 버튼
|  |  | FAQ 목록 | FAQ 글 목록
|  |  | FAQ 상세 정보 | FAQ 글 상세
목록보기 버튼
|  |  | 회사 소개 | 회사 소개
|  |  | 이용약관 | 이용약관
|  |  | 개인정보취급방침 | 개인정보취급방침
|  |  | 메인페이지(가맹관리) | 관리자 메인페이지
일반 회원 목록
극단 목록
가입 극단 승인/거절
연극 등록 목록
연극 상세보기
연극 등록 승인/거절
연극 수정 목록
연극 수정 승인/거절
정산 목록
정산 하기 버튼
정산 상세보기
로고/로그아웃
메인메뉴(가맹관리/회원관리/공연관리/게시판관리)
|  |  | 회원관리 | 회원 목록
극단 회원 승인
|  |  | 공연관리 | 현재 상연작 목록
상연 예정작 목록
지난 상연작 목록
|  |  | 게시판관리 | 공지사항 목록
공지사항 등록
공지사항 수정
공지사항 삭제
공지사항 글 상세
공지사항 페이징처리
극단 FAQ 목록
극단 FAQ 등록
극단 FAQ 수정
극단 FAQ 삭제
극단 FAQ 글 상세
극단 FAQ 페이징처리
일반 회원 FAQ 목록
일반 회원 FAQ 등록
일반 회원 FAQ 수정
일반 회원 FAQ 삭제
일반 회원 FAQ 글 상세
일반 회원 FAQ 페이징처리
|  |  | 로그아웃 | 관리자 로그아웃
`
통합 및 테스트
시범운영

## 김진선
마로티켓 프로젝트
[7 empty] | 공통작업 |  |  |  |  | 최종현 |  |  | 한상현 |  |  | 김수빈 |  |  | 유정원 |  |  | 김진선
| 분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 1월 | [15 empty] | 2월
[6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week
[6 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Project |  |  |  |  | We | Th | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
| 기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 1week 16 We
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 16 We
개체관계도, 논리적/물리적 모델링, 테이블 명세서 | bar: 1week 16 We
UseCaseDiagram | bar: 1week 16 We
사이트맵,layout | bar: 1week 16 We
스토리 보드 | bar: 1week 17 Th to 1week 18 We
체크리스트
클래스 네이밍 | bar: 1week 18 We
일정관리 | bar: 1week 18 We
테이블 생성, 이미지자료 수집
개발 환경 구축
패키지 구조 구축
| 구현 | 일반사용자 | 메인페이지 | 메인페이지(상연정보 갤러리형 8개)
로고/상단메뉴(연극정보/빠른예매/고객센터)
메인메뉴(연극정보/빠른예매/고객센터)
하단메뉴(회사소개/이용약관/개인정보취급방침)
|  |  | 연극 정보 | 현재 상연작
상연 예정작
지난 상연작
|  |  | 연극 상세 정보 | 연극 간단 정보 구현(포스터/정보)
연극 예매 가능 여부 구현(날짜 선택/회차 선택/예매 가능 좌석수)
예매하기 버튼
연극 상세 정보(상세정보/장소정보/예매취소안내)
|  |  | 예매 | 예매/관람 연령 주의 안내 팝업 구현
좌석 선택 구현(좌석상태3종-내가선택,선택불가,이선좌)
내가 선택한 좌석 정보 출력
다음 단계 버튼 구현
4매 매수 제한 안내 alart 구현
결제 방식 선택(카드/무통장)->무통장 삭제
개인정보 제3자 정보제공 동의 체크
내가 선택한 좌석 정보 출력
결제 버튼 구현
결제 방식 / 약관 동의 미선택 시 alart 구현
결제 성공 / 결제 정보 안내
예매 확인/취소 버튼(마이페이지>예매정보로 가기 버튼)
|  |  | FAQ 목록 | FAQ 글 목록
|  |  | FAQ 상세 정보 | FAQ 글 상세
목록보기 버튼
|  |  | 기타문의 | 극단별 이메일 목록
|  |  | 회사 소개 | 회사 소개
|  |  | 이용약관 | 이용약관
|  |  | 개인정보취급방침 | 개인정보취급방침
|  |  | 로그인 | 일반 사용자 로그인
극단 로그인
아이디 찾기
비밀번호 찾기
|  |  | 일반 회원 아이디 찾기 | 일반 회원 아이디 찾기
|  |  | 극단 회원 아이디 찾기 | 극단 회원 아이디 찾기
|  |  | 비밀번호 찾기 | 비밀번호 찾기
|  |  | 마이페이지 | 내 정보
내 정보 수정
회원 탈퇴
예매 목록
예매 취소하기
예매 취소 목록
나의 관람 공연
나의 맞춤 설정
|  |  | 회원 가입 | 일반 회원가입
약관 동의
회원 정보 입력
회원 가입 완료
극단 회원가입
약관 동의
극단 정보 입력
회원 가입 완료
|  | 극단사용자 | 메인페이지 | 메인페이지
로고/로그아웃
메인메뉴(연극등록/극단 마이페이지/고객센터)
하단메뉴(회사소개/이용약관/개인정보취급방침)
|  |  | 연극 등록 | 약관동의
연극정보
임시등록
메인화면으로/등록한 연극으로 버튼
|  |  | 극단 마이페이지 | 등록한 연극 리스트
등록한 연극 상세보기
등록한 연극 수정
연극 수정 임시 등록
정산 내역 리스트
극단 정보 관리
극단 정보 수정
|  |  | 공지사항 목록 | 공지사항 글 목록
|  |  | 공지사항 상세 정보 | 공지사항 글 상세
목록보기 버튼
|  |  | FAQ 목록 | FAQ 글 목록
|  |  | FAQ 상세 정보 | FAQ 글 상세
목록보기 버튼
|  |  | 회사 소개 | 회사 소개
|  |  | 이용약관 | 이용약관
|  |  | 개인정보취급방침 | 개인정보취급방침
|  |  | 메인페이지(가맹관리) | 관리자 메인페이지
일반 회원 목록
극단 목록
가입 극단 승인/거절
연극 등록 목록
연극 상세보기
연극 등록 승인/거절
연극 수정 목록
연극 수정 승인/거절
정산 목록
정산 하기 버튼
정산 상세보기
로고/로그아웃
메인메뉴(가맹관리/회원관리/공연관리/게시판관리)
|  |  | 회원관리 | 회원 목록
극단 회원 승인
|  |  | 공연관리 | 현재 상연작 목록
상연 예정작 목록
지난 상연작 목록
|  |  | 게시판관리 | 공지사항 목록
공지사항 등록
공지사항 수정
공지사항 삭제
공지사항 글 상세
공지사항 페이징처리
극단 FAQ 목록
극단 FAQ 등록
극단 FAQ 수정
극단 FAQ 삭제
극단 FAQ 글 상세
극단 FAQ 페이징처리
일반 회원 FAQ 목록
일반 회원 FAQ 등록
일반 회원 FAQ 수정
일반 회원 FAQ 삭제
일반 회원 FAQ 글 상세
일반 회원 FAQ 페이징처리
|  |  | 로그아웃 | 관리자 로그아웃
`
통합 및 테스트
시범운영
로고/상단메뉴(연극정보/빠른예매/고객센터)
메인메뉴(연극정보/빠른예매/고객센터)
하단메뉴(회사소개/이용약관/개인정보취급방침)
|  |  | FAQ 상세 정보 | FAQ 글 상세
목록보기 버튼
로고/상단메뉴(연극정보/빠른예매/고객센터)
메인메뉴(연극정보/빠른예매/고객센터)
하단메뉴(회사소개/이용약관/개인정보취급방침)
|  |  | 회사 소개 | 회사 소개
로고/상단메뉴(연극정보/빠른예매/고객센터)
메인메뉴(연극정보/빠른예매/고객센터)
하단메뉴(회사소개/이용약관/개인정보취급방침)
|  |  | 이용약관 | 이용약관
로고/상단메뉴(연극정보/빠른예매/고객센터)
메인메뉴(연극정보/빠른예매/고객센터)
하단메뉴(회사소개/이용약관/개인정보취급방침)
|  |  | 개인정보취급방침 | 개인정보취급방침
로고/상단메뉴(연극정보/빠른예매/고객센터)
메인메뉴(연극정보/빠른예매/고객센터)
하단메뉴(회사소개/이용약관/개인정보취급방침)
|  | 관리자 | 로그인 | 관리자 로그인
|  |  | 메인페이지(가맹관리) | 메인페이지(가맹관리>극단 목록)
극단 목록
가입 극단 승인/거절
연극 등록 목록
연극 등록 승인/거절
연극 수정 목록
연극 수정 승인/거절
정산 목록
정산 하기 버튼
정산 상세보기 팝업
로고/로그아웃
메인메뉴(가맹관리/회원관리/공연관리/게시판관리)
사이드메뉴(극단목록/공연 등록 승인/공연 수정 승인/정산 관리)
|  |  | 회원관리 | 회원 목록
탈퇴 일반 회원 목록
로고/로그아웃
메인메뉴(가맹관리/회원관리/공연관리/게시판관리)
사이드메뉴(극단목록/공연 등록 승인/공연 수정 승인/정산 관리)
|  |  | 공연관리 | 현재 상연작 목록
상연 예정작 목록
지난 상연작 목록
로고/로그아웃
메인메뉴(가맹관리/회원관리/공연관리/게시판관리)
사이드메뉴(극단목록/공연 등록 승인/공연 수정 승인/정산 관리)
|  |  | 게시판관리 | 공지사항 목록
공지사항 등록
공지사항 수정
공지사항 삭제
공지사항 글 상세
극단 FAQ 목록
극단 FAQ 등록
극단 FAQ 수정
극단 FAQ 삭제
극단 FAQ 글 상세
일반 회원 FAQ 목록
일반 회원 FAQ 등록
일반 회원 FAQ 수정
일반 회원 FAQ 삭제
일반 회원 FAQ 글 상세
로고/로그아웃
메인메뉴(가맹관리/회원관리/공연관리/게시판관리)
사이드메뉴(극단목록/공연 등록 승인/공연 수정 승인/정산 관리)
|  |  | 로그아웃 | 관리자 로그아웃
| 테스트 |  |  | 단위테스트
통합 및 테스트
시범운영

## 김수빈
마로티켓 프로젝트
[7 empty] | 공통작업 |  |  |  |  | 최종현 |  |  | 한상현 |  |  | 김수빈 |  |  | 유정원 |  |  | 김진선
| 분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 1월 | [15 empty] | 2월
[6 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week
[6 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Project |  |  |  |  | We | Th | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su
| 기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 |  | 1week 16 We: 회의록1; 1week 17 Th: 회의록2; 1week 18 We: 회의록3; 1week 19 Th: 회의록4; 1week 20 Fr: 회의록5; 3week 30 Mo: 회의록6; 4week 10 Fr: 회의록7; 6week 23 Th: 회의록8
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 16 We to 1week 17 Th
개체관계도, 논리적/물리적 모델링, 테이블 명세서 | bar: 1week 17 Th; 1week 19 Th
UseCaseDiagram | bar: 1week 18 We to 1week 19 Th
사이트맵,layout | bar: 1week 18 We
스토리 보드 | bar: 1week 18 We to 1week 19 Th
체크리스트 | bar: 1week 20 Fr; 5week 18 Sa to 6week 23 Th
클래스 네이밍 | bar: 1week 17 Th
구조 명세서 | bar: 1week 17 Th; 1week 20 Fr
일정관리 | bar: 1week 20 Fr
테이블 생성, 이미지자료 수집 | bar: 1week 20 Fr
개발 환경 구축 | bar: 1week 20 Fr
패키지 구조 구축 | bar: 1week 20 Fr
| 구현 | 일반사용자 | 메인페이지 | 메인페이지(상연 리스트 스위퍼, 상연 중 작품 장르별 리스트) | bar: 5week 19 Su
로고/상단메뉴(연극정보/빠른예매/고객센터) | bar: 2week 25 We
메인메뉴(연극정보/빠른예매/고객센터) | bar: 2week 25 We
하단메뉴(회사소개/이용약관/개인정보취급방침) | bar: 2week 25 We; 6week 21 Tu
|  |  | 연극 정보 | 현재 상연작
상연 예정작
지난 상연작
|  |  | 연극 상세 정보 | 연극 간단 정보 구현(포스터/정보) | bar: 3week 2 Th
연극 예매 가능 여부 구현(날짜 선택/회차 선택/예매 가능 좌석수) | bar: 3week 5 Su to 4week 8 We
예매하기 버튼 | bar: 4week 8 We
연극 상세 정보(상세정보/장소정보/예매취소안내) | bar: 3week 3 Fr to 3week 4 Sa
|  |  | 예매 | 예매/관람 연령 주의 안내 팝업 구현 | bar: 4week 8 We; 5week 13 Mo
좌석 선택 구현(좌석상태3종-내가선택,선택불가,이선좌) | bar: 4week 9 Th to 5week 13 Mo
내가 선택한 좌석 정보 출력 | bar: 4week 12 Su to 5week 13 Mo
다음 단계 버튼 구현 | bar: 5week 13 Mo
4매 매수 제한 안내 alart 구현 | bar: 5week 13 Mo
개인정보 제3자 정보제공 동의 체크 | bar: 5week 14 Tu
내가 선택한 좌석 정보 출력 | bar: 5week 14 Tu to 5week 15 We
결제 버튼 구현 | bar: 5week 15 We
결제 성공 / 결제 정보 안내 | bar: 5week 16 Th
예매 확인/취소 버튼(마이페이지>예매정보로 가기 버튼) | bar: 5week 16 Th
|  |  | FAQ 목록 | FAQ 글 목록
|  |  | FAQ 상세 정보 | FAQ 글 상세
목록보기 버튼
|  |  | 기타문의 | 극단별 이메일 목록
|  |  | 회사 소개 | 회사 소개 | bar: 2week 25 We; 6week 21 Tu
|  |  | 이용약관 | 이용약관
|  |  | 개인정보취급방침 | 개인정보취급방침
|  |  | 로그인 | 일반 사용자 로그인 | bar: 3week 30 Mo to 3week 1 We
일반 사용자 로그아웃
아이디 찾기 | bar: 2week 26 Th
비밀번호 찾기 | bar: 2week 27 Fr to 2week 29 Su
|  |  | 마이페이지 | 내 정보
내 정보 수정
회원 탈퇴
예매 목록
예매 취소하기
예매 취소 목록
나의 관람 공연
나의 맞춤 설정
|  |  | 회원 가입 | 일반 회원가입
약관 동의
회원 정보 입력
회원 가입 완료
극단 회원가입
약관 동의
극단 정보 입력
회원 가입 완료
|  | 극단사용자 | 연극 등록 | 메인페이지
로고/로그아웃 | bar: 2week 25 We
메인메뉴(연극등록/극단 마이페이지/고객센터) | bar: 2week 25 We
하단메뉴(회사소개/이용약관/개인정보취급방침) | bar: 2week 25 We; 6week 21 Tu
약관동의
연극정보
임시등록
메인화면으로/등록한 연극으로 버튼
|  |  | 로그인 | 극단 사용자 로그인 | bar: 3week 30 Mo to 3week 1 We
극단 사용자 로그아웃 | bar: 3week 30 Mo to 3week 1 We
아이디 찾기 | bar: 2week 27 Fr to 2week 29 Su
비밀번호 찾기 | bar: 2week 27 Fr to 2week 29 Su
|  |  | 극단 마이페이지 | 등록한 연극 리스트
등록한 연극 상세보기
등록한 연극 수정
연극 수정 임시 등록
정산 내역 리스트
극단 정보 관리
극단 정보 수정
|  |  | 공지사항 목록 | 공지사항 글 목록
|  |  | 공지사항 상세 정보 | 공지사항 글 상세
목록보기 버튼
|  |  | FAQ 목록 | FAQ 글 목록
|  |  | FAQ 상세 정보 | FAQ 글 상세
목록보기 버튼
|  |  | 회사 소개 | 회사 소개 | bar: 6week 21 Tu
|  |  | 이용약관 | 이용약관
|  |  | 개인정보취급방침 | 개인정보취급방침
|  |  | 관리자 메인페이지 | 관리자 메인페이지
|  |  | 로그인 | 관리자 로그인 | bar: 3week 1 We
관리자 로그아웃 | bar: 3week 1 We
|  |  | 가맹관리 | 연극 등록 목록
연극 상세보기
연극 등록 승인/거절
연극 수정 목록
연극 수정 승인/거절
정산 목록
정산 하기 버튼
정산 상세보기
로고/로그아웃 | bar: 2week 25 We
메인메뉴(가맹관리/회원관리/공연관리/게시판관리)
|  |  | 회원관리 | 일반 회원 목록
극단 목록
극단 회원 승인
|  |  | 공연관리 | 현재 상연작 목록
상연 예정작 목록
지난 상연작 목록
|  |  | 게시판관리 | 공지사항 목록
공지사항 등록
공지사항 수정
공지사항 삭제
공지사항 글 상세
공지사항 페이징처리
극단 FAQ 목록
극단 FAQ 등록
극단 FAQ 수정
극단 FAQ 삭제
극단 FAQ 글 상세
극단 FAQ 페이징처리
일반 회원 FAQ 목록
일반 회원 FAQ 등록
일반 회원 FAQ 수정
일반 회원 FAQ 삭제
일반 회원 FAQ 글 상세
일반 회원 FAQ 페이징처리
` | bar: 6week 20 Mo to 6week 23 Th
통합 및 테스트
시범운영
-